Приложение

к приказу МКУ «УО и МП»

от 0110.2019 №79 «а»

План-график мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Цуунтинский район» в 2020 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МР «Цунтинский район» в 2020 году, путем принятия следующих нормативных актов |  |  |  |
| 1 | Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Цунтинский район» в 2020 году». | МКУ «УО и МП» | Октябрь 2019 года |
| 2 | Приказ о проведении апробации итогового сочинения (изложения) в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. | МКУ «УО и МП» | Ноябрь 2019 года |
| 3 | Приказы об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях района в 2019-2020 учебном году (04.12.2019, 05.02.2020, 06.05.2020) | МКУ «УО и МП» | Ноябрь 2019 года Январь 2020 года Апрель 2020 года |
| 4 | Приказы об организации и проведении диагностических работ в 9, 11 классах | МКУ «УО и МП» | Октябрь-Ноябрь 2019 года |
| 5 | Приказ о подготовке пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации района в 2020 году | МКУ «УО и МП» | Май 2020 года |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга учебных достижений учащихся по отдельным предметам (русский язык, математика, обществознание) | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | Октябрь2019-май 2020 |
| 2 | Участие в республиканском мониторинге образовательных достижений учителей школ, получивших результаты основного государственного экзамена по русскому языку и математике на низком уровне (красная зона). | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | Октябрь 2019 года Январь 2020 года |
| 3 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к участию в ГИА в сентябрьский период | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | июль-сентябрь 2020 года |
| 4 | Проведение мониторинга образовательных достижений отдельных категорий выпускников | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | Июнь-август 2020 года |
| 5 | Проведение мониторинга посещаемости обучающихся 8-11 классов | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | Ежечетвертно |
| 6 | Проведение апробации итогового сочинения (изложения) в 11 классах | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | Ноябрь 2019 года |
| 7 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах. | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | 04.12.2019 05.02.2020 06.05.2020 |
| 8 | Проведение анализа итогового сочинения (изложения) в 11 классах | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | Январь 2020 |
| 9 | Проведение диагностических работ в 9, 11 классах | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | 9 классы Октябрь 2019 года 11 классы Ноябрь-декабрь 2019 года |
| 10 | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников при подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | В течение года |
| 11 | Организация внутришкольного управления подготовкой выпускников 9, 11-х классов к ГИА | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | В течение года |
| 12 | Координация управленческой деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению условий для получения основного общего и среднего общего образования учащимися, не получившими документ об образовании. | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | В течение года |
| 13 | Координация деятельности общеобразовательных учреждений по соблюдению прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки и проведения ГИА | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | В течение года |
| 14 | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по информационному обеспечению ГИА, наличия на сайтах общеобразовательных учреждений актуальной информации о ГИА и своевременность её размещения | МКУ «УО и МП» | В течение года |
| 15 | Организация дополнительных занятий по общеобразовательным предметам в ОО | Общеобразовательные учреждения | По графику школ |
|  | Проведение апробации итогового собеседования с выпускниками 9 классов с учетом изменений в ОГЭ 2020 | МКУ «УО и МП» Руководители ОО | Декабрь 2019 |
| III. Мероприятия по организации подготовки, переподготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 1 | Обеспечение участия учителей-предметников в исследовании педагогических компетенций учителей в 2019 году. | МКУ «УО и МП» | 07.10.2019 08.10.2019 |
| 2 | Подготовка и проведение семинара-совещания для руководителей районных методических объединений (Ассоциаций) учителей-предметников по теме «Результаты ГИА-2019: актуальные проблемы и пути их преодоления. Подготовка обучающихся к ГИА-2020» | МКУ «УО и МП» | октябрь 2019 года – март 2020 года |
| 3 | Обеспечение участия лиц, курирующих проведение ГИА, в республиканском семинаре в РЦОИ | МКУ «УО и МП» Халитов М.Т. Мусаев Ш.К. | ноябрь 2019 года |
| 4 | Обеспечение участия в совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА. | МКУ «УО и МП» | В течение года |
| 5 | Участие в обучении участников ГИА правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. |  | Весь период |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Проведение апробации печати КИМ в ППЭ | МКУ «УО и МП» | май 2020 |
| 2 | Обеспечение обучения технических специалистов ППЭ | МКУ «УО и МП» |  |
| 3 | Обеспечение участия в вебинарах организаторов ППЭ. | МКУ «УО и МП» | Февраль-май 2020 года (по графику) |
| 4 | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2020 году. | МКУ «УО и МП» | февраль-май 2020 года |
| 5 | Проведение семинар-совещания «Нормативные и этические нормы поведения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2020 году» | МКУ «УО и МП» | Апрель- май 2020 года |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Сбор заявлений на участие в ГИА, формирование базы данных в общеобразовательных учреждениях района выпускников 9, 11 классов, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2020 году. | МКУ «УО и МП» Общеобразователь- ные учреждения | 11 классы до 01.02.2020 9 классы до 01.03.2020 |
| 2 | Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | МКУ «УО и МП» Общеобразовательные учреждения | до 01.02.2020 |
| 3 | Подготовка и представление в ГБО ДПО «ДИРО» сведений об участниках ГИА-9 и ГИА-11, сдающих экзамены досрочно, в резервный день, в т.ч. не явившихся на экзамен по уважительной причине, не окончивших экзамен по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат по обязательным предметам. | Алиев М.А. Мусаев Ш.К. | Февраль-июнь 2020 года |
| 4 | Предоставление в ГБО ДПО «ДИРО» сведений на следующих лиц, участвующих в ГИА: - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - медицинских работников; - ассистентов для детей с ОВЗ (при необходимости) | Алиев М.А. | Ноябрь 2019 года |
| 5 | Предоставление для аккредитации кандидатур в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2020 году. | МКУ «УО и МП» Общеобразователь- ные учреждения | Февраль-сентябрь 2020 года (не позднее, чем за 3 дня до экзамена) |
| 6 | Подготовка ППЭ и аудиторий ППЭ к проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, в т. ч. технического оснащения ППЭ (в соответствии с графиком ГБО ДПО «ДИРО» , не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена) | Халитов М.Т. Мусаев Ш.К. Магомедов Б.Н. | Май - сентябрь 2020 |
| 7 | Обеспечение сохранности в ППЭ ПАКов, сканирующих и печатающих устройств | Мусаев Ш.К. | Постоянно |
| 8 | Обеспечение режима видеонаблюдения и пропускного режима с использованием переносных металлодетекторов | МКУ «УО и МП» Мусаев Ш.К.. | Май – июнь, 2020 |
| 9 | Создание условий в ППЭ для детей-инвалидов, инвалидов, детей с ОВЗ | Магомедов Б.Н. | Май-июнь, 2020 года |
| 10 | Мониторинг готовности ППЭ. Сдача ППЭ руководителям ППЭ накануне экзаменов | Халитов М.Т. Мусаев Ш.К | Май-июнь, сентябрь 2020 года |
| 11 | Участие в расширенном заседании Республики Дагестан по организации и проведению ГИА в республике в 2020 году. | Магомедрасулов О.А. | По плану МОН РД |
| 12 | Участие в оперативных совещаниях по вопросам проведения ГИА на территории Республики Дагестан в 2020 году | Магомедрасулов О.А. | В период проведения ГИА |
| VI. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в районе в 2020 году. | Алиев М.А. Мусаев Ш.К Общеобразователь- ные учреждения | Июль-август 2020 года Сентябрь-октябрь 2020 года |
| 2 | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | Алиев М.А. Мусаев Ш.К Руководители ОУ Руководители ШМО | август 2020 года октябрь 2020 года |
| 3 | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 9, 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Алиев М.А. Руководители ОУ | август 2020 года октябрь 2020 года |
| 4 | Анализ образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем или о среднем общем образовании | МКУ «УО и МП» Руководители ОУ | август 2020 года октябрь 2020 года |
| 5 | Совет образования «Анализ государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году и задачах на 2021 год» | МКУ «УО и МП» | октябрь 2020 года |
| VII. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Цуннтинский район» в 2020 году . |  |  |  |
| 1 | Информационное наполнение Интернет-сайта по вопросам организации и проведения ГИА | МКУ «УО и МП» Общеобразователь- ные учреждения | В течение года |
| 2 | Своевременное размещение на информационных стендах и сайтах ОУ, УО сведений по организации и проведению ГИА | МКУ «УО и МП» Общеобразователь- ные учреждения | В течение года |
| 3 | Взаимодействие со СМИ по информированию общественности о мероприятиях по организации и проведения ГИА в 2019/2020 учебном году (ПУБЛИКАЦИИ В СМИ) | МКУ «УО и МП» Общеобразователь- ные учреждения | В течение года |
| 4. | Организация работы «горячей линии» по актуальным вопросам: - проведения итогового сочинения (изложения), - проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | МКУ «УО и МП» | В течение года |
|  | Организация и проведение родительских и ученических (общешкольных, классных) собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | Руководители УО | Не менее4 раз в год |
| 5 | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам проведения ГИА-2020 (9 классы, 11 классы) Место проведения: МКОУ «Кидеринская СОШ имени Магомедова С.М.» с. Кидеро | МКУ «УО и МП» | Январь 2020 Май 2020 |
| 6 | Участие выпускников школ района в региональном проекте «ЕГЭ- выбор будущего!» | ОУ района | март 2020 года |
| 7 | Участие выпускников школ района в республиканских акциях на тему ГИА с целью популяризации и поддержания положительного имиджа ГИА. | МКУ «УО и МП» | По плану ДИРО |
| VIII. Межотраслевое взаимодействие |  |  |  |
| 1 | Организация межведомственного взаимодействия с целью организованного проведения ГИА (ОМВД России по РД в Цунтинском районе, отделом ФСБ России по РД в Цунтинском районе, ОАО «Ростелеком», СМИ, членами ассоциации родительской общественности). | МКУ «УО и МП» | Апрель-июнь, август-сентябрь 2020 года |
| 2 | Подготовка писем: - в ОМВД России по району об обеспечении безопасности ППЭ, - в ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ» об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ при проведении ГИА; | МКУ «УО и МП» | Май, август 2020 года |
| 3. | Обеспечение работы камер видеорегистрации в ППЭ | ОАО «Ростелеком» Муслимов С. | Май-июнь 2020 года |
| 4. | Обеспечение наличия в ППЭ переносных металлоискателей Организация охраны общественного порядка в ППЭ в период проведения ГИА | МКУ «УО и МП» Отдел МВД России по району | май-июнь 2020 года |
| 5 | Организация дежурства медработника в ППЭ в период проведения ГИА | МКУ «УО и МП» БГУ «ЦРБ» | май-июнь 2020 года |